## ① 概要
リベティ 多機能スーツケース｜SEO・ブログ運用 管理表
目的：ビッグワード検索でリベティがヒットし、生成AI(ChatGPT等)にも拾われる状態をつくる／広告でクリックを誘発しCVへ
■ 目的（ゴール）
1. 「多機能スーツケース」「機内持ち込み」「フロントオープン」「スーツケース」「キャリーケース」「キャスターロック」等のビッグワードでリベティを上位表示。
2. ブログに広告をかけてクリックを誘発 → 自社サイトへ送客しCV。
3. ChatGPT等の生成AIが回答時にリベティを引用・推奨する状態（LLMO/AEO対策）をつくる。
■ 現状（スタート地点）
・ブログ配信：なし（＝これから資産をゼロから構築）
・PR TIMES：運用中（＝③の土台あり。被リンク源として活用）
・Google広告：キーワードのみ（＝写真/ディスプレイ広告は未着手）
■ 3つの運用タイプ（詳細は『③ 3運用タイプ』シート）
①自社・写真広告：自社ブログで商品を主役に。商品写真・バナーで訴求しGoogle写真広告と連動。
②第三者・アフィリ：中立比較記事。他社品も紹介しアフィリ報酬。※PR表記必須（ステマ規制）。
③PR TIMES：リリース連動ブログ。ニュース化→被リンク→ブログ送客。
■ 使い方
・商品ごとにシートを用意（PC / クラシックアルミ / 多機能アルミ / ジップ / 留学アウトドア）。
・各行＝1記事。運用タイプ・担当・キーワード・公開予定日・ステータスを埋めて進捗管理。
・黄色セルは記入・要確認箇所。検索ボリュームは目安(大/中/小)。正確な数値はキーワードプランナーで確認。
■ 担当（署名でE-E-A-Tを担保）
北野：編集長・監修（全記事の品質/表記チェック、③PR TIMES主管）
雪乃：旅行・ライフスタイル（初めて買う層・使用レビュー・①②）
西岡：製品・品質検証（スペック比較・ボーケン試験・②検証記事）
■ 進捗ダッシュボード（各商品シートから自動集計）
商品シート | 計画記事数 | 公開済み | 執筆中 | 未着手 | 公開率
PCスーツケース
クラシックアルミニウムスーツケース
多機能アルミニウムスーツケース
ジップタイプスーツケース
留学アウトドアスーツケース
合計

## ② キーワード戦略
キーワード戦略｜ビッグワードでリベティをヒットさせる設計
ビッグワード単体は競合が強い→『ビッグワード×商品特徴』の掛け合わせと、比較・まとめ記事で面を取る。検索ボリュームは目安(大/中/小)。正確な数値はキーワードプランナーで要確認。
区分 | 対策キーワード | 掛け合わせ例（ロングテール） | 検索意図 | ボリューム目安 | 難易度 | 主担当商品シート | 獲りにいく記事タイプ
ビッグ | スーツケース | スーツケース おすすめ / 選び方 / 初めて | 比較検討 | 大 | 高 | 全商品（まとめ） | ピラー：選び方ガイド＋比較まとめ
ビッグ | 多機能スーツケース | 多機能スーツケース 比較 / 機能 | 機能重視 | 中 | 高 | 多機能アルミニウム | 機能特化の比較・解説
ビッグ | 機内持ち込み | 機内持ち込み サイズ / 対応 / lcc | 具体検討・CV近 | 大 | 高 | PC / ジップ | サイズ対応表＋対応モデル紹介
ビッグ | フロントオープン | フロントオープン スーツケース / pc | 機能指名 | 中 | 中 | PCスーツケース | フロントオープンの利点＋実演
ビッグ | キャリーケース | キャリーケース 軽量 / 機内 / 大型 | 比較検討 | 大 | 高 | ジップ / 留学 | タイプ別比較・用途別おすすめ
ビッグ | キャスターロック | キャスターロック スーツケース / 便利 | 機能訴求 | 小 | 低 | 多機能アルミ / クラシック | キャスターロックの必要性＋搭載モデル
特徴 | アルミ スーツケース | アルミ スーツケース 高級 / 丈夫 / 軽量 | 品質重視 | 中 | 中 | クラシック/多機能アルミ | アルミの魅力＋ボーケン試験
特徴 | スーツケース 大型 | 大型 スーツケース 留学 / 長期 | 大容量ニーズ | 中 | 中 | 留学アウトドア | 容量別の選び方
用途 | スーツケース 出張 | 出張 スーツケース ビジネス / pc収納 | ビジネス | 中 | 中 | PCスーツケース | 出張特化ガイド
用途 | スーツケース 留学 | 留学 スーツケース おすすめ / 大容量 | 長期渡航 | 中 | 中 | 留学アウトドア | 留学準備ガイド
※ ビッグワードは単体で狙わず『掛け合わせ』で入口を作り、内部リンクでピラー(選び方まとめ)へ集約。まとめ記事に各商品への内部リンクを張ることで、指名検索前の面を確保する。

## ③ 3運用タイプ
3つの運用タイプ｜役割・訴求・広告・コンプラ
同じ商品でも『誰の目線で・どの媒体で・どの広告で』出すかを分けて設計する。
| ①自社・写真広告 | ②第三者・アフィリ | ③PR TIMES
狙い | 自社商品を主役に直接CV | 中立比較で信頼→CV＋アフィリ収益 | ニュース化で権威付け・被リンク
媒体 | 自社ブログ | 自社ブログ（比較カテゴリ） | PR TIMES → 自社ブログへ送客
目線・トーン | ブランド発信・商品愛 | 客観・中立（長所も短所も） | 報道スタイル・事実ベース
主担当 | 北野（雪乃） | 西岡・雪乃 | 北野
広告 | 商品写真バナー＋Google写真広告(P-MAX/ディスプレイ) | 記事内アフィリリンク＋Google検索広告 | リリース配信＋SNS拡散
CTA・リンク先 | 自社ECの商品ページ | 比較ページ（自社＋他社アフィリ） | 自社ブログ検証記事→EC
収益 | 自社売上 | 自社売上＋アフィリ報酬 | （間接）指名検索・被リンクでSEO底上げ
KPI | CTR・CVR・ROAS | クリック率・アフィリ発生/承認 | 掲載数・被リンク数・参照流入
コンプラ注意 | 景表法（優良誤認NG） | ★PR表記必須（ステマ規制）／捏造NG | 事実のみ・試験は実施分のみ

## PCスーツケース
PCスーツケース
ターゲット：出張の多いビジネス層／訴求：フロントオープン・PC収納・機内持ち込み・充電
No. | 対策KW(主) | 掛け合わせビッグワード | 検索意図 | Vol目安 | 難易度 | 記事タイトル案 | URLスラッグ | 運用タイプ | 担当 | 想定文字数 | CTA・リンク先 | 公開予定日 | ステータス
1 | フロントオープン | フロントオープン スーツケース | 機能指名 | 中 | 中 | 【実演】フロントオープンPCスーツケースが出張で神な理由 | pc-front-open | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4000 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
2 | 機内持ち込み | 機内持ち込み pc スーツケース | CV近 | 大 | 高 | 機内持ち込みOK×PC収納｜出張で選ぶべき1台 | pc-carry-on | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 5000 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
3 | スーツケース 出張 | 出張 スーツケース ビジネス | ビジネス | 中 | 中 | 出張族が本気で選ぶスーツケース比較｜PC・充電・軽さ | business-suitcase-compare | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6000 | 比較ページ(自社+他社) |  | 未着手
4 | キャリーケース | キャリーケース ビジネス 軽量 | 比較 | 大 | 高 | ビジネスキャリーケースおすすめ｜PC派の失敗しない選び方 | business-carrycase | ②第三者・アフィリ | 雪乃 | 6000 | 比較ページ |  | 未着手
5 | スーツケース usb | usb スーツケース 充電 | 機能訴求 | 小 | 低 | USBポート付きスーツケースは必要？メリットと注意点 | suitcase-usb | ①自社・写真広告 | 西岡 | 3500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
6 | 新商品PR | リベティ pc スーツケース 新発売 | 指名・話題 | 小 | 低 | 【新発売】ビジネス特化PCスーツケースを発表 | prtimes-pc-launch | ③PR TIMES | 北野 | 1500 | 自社ブログ→EC |  | 未着手
凡例：アンバー列(公開予定日・ステータス)を随時更新。運用タイプ/担当/難易度/Vol/ステータスはプルダウン選択。Vol目安=大中小(正確値はキーワードプランナーで確認)。

## クラシックアルミニウムスーツケース
クラシックアルミニウムスーツケース
ターゲット：品質・所有欲を重視する層／訴求：アルミの高級感・丈夫さ(ボーケン試験)・キャスターロック
No. | 対策KW(主) | 掛け合わせビッグワード | 検索意図 | Vol目安 | 難易度 | 記事タイトル案 | URLスラッグ | 運用タイプ | 担当 | 想定文字数 | CTA・リンク先 | 公開予定日 | ステータス
1 | アルミ スーツケース | アルミ スーツケース 高級 | 品質・所有欲 | 中 | 中 | 一生モノのアルミスーツケース｜クラシックの魅力と選び方 | classic-aluminum | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
2 | スーツケース 丈夫 | スーツケース 丈夫 壊れない アルミ | 不安解消・CV近 | 中 | 中 | 【検証】アルミは本当に丈夫？ボーケン試験で確かめた | aluminum-boken-test | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6000 | 比較ページ |  | 未着手
3 | アルミ スーツケース デメリット | アルミ スーツケース 重い デメリット | 比較検討 | 小 | 低 | アルミスーツケースのデメリットと後悔しない選び方 | aluminum-demerit | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 5000 | 比較ページ |  | 未着手
4 | キャスターロック | キャスターロック アルミ スーツケース | 機能訴求 | 小 | 低 | キャスターロックは必要？坂道・電車で差が出る理由 | caster-lock | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 3500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
5 | スーツケース 高級 ブランド | 高級 スーツケース 比較 | ブランド比較 | 中 | 高 | 高級スーツケース比較｜価格に見合う「丈夫さ」の見抜き方 | luxury-suitcase-compare | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6500 | 比較ページ |  | 未着手
6 | 品質PR | リベティ アルミ ボーケン 合格 | 権威付け | 小 | 低 | 【品質証明】アルミスーツケースが第三者試験に合格 | prtimes-aluminum-quality | ③PR TIMES | 北野 | 1500 | 自社ブログ→EC |  | 未着手
凡例：アンバー列(公開予定日・ステータス)を随時更新。運用タイプ/担当/難易度/Vol/ステータスはプルダウン選択。Vol目安=大中小(正確値はキーワードプランナーで確認)。

## 多機能アルミニウムスーツケース
多機能アルミニウムスーツケース
ターゲット：機能を比較して選ぶ層／訴求：多機能スーツケース・キャスターロック・機内持ち込み(コアKW)
No. | 対策KW(主) | 掛け合わせビッグワード | 検索意図 | Vol目安 | 難易度 | 記事タイトル案 | URLスラッグ | 運用タイプ | 担当 | 想定文字数 | CTA・リンク先 | 公開予定日 | ステータス
1 | 多機能スーツケース | 多機能スーツケース アルミ 比較 | 機能重視 | 中 | 高 | 多機能スーツケースとは？「全部入り」アルミを徹底解剖 | multifunction-suitcase | ①自社・写真広告 | 西岡 | 5000 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
2 | 多機能スーツケース | 多機能 スーツケース おすすめ ランキング | 比較・CV近 | 中 | 高 | 多機能スーツケースおすすめ比較｜機能で選ぶ完全ガイド | multifunction-ranking | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 7000 | 比較ページ |  | 未着手
3 | キャスターロック | キャスターロック スーツケース 便利 | 機能訴求 | 小 | 低 | キャスターロック＋TSA＋拡張｜多機能の便利機能まとめ | multifunction-features | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4000 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
4 | 機内持ち込み | 多機能 スーツケース 機内持ち込み | CV近 | 大 | 高 | 多機能なのに機内持ち込みOK｜出張で最強の1台 | multifunction-carryon | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
5 | スーツケース 機能 比較 | スーツケース 機能 比較 表 | 比較 | 中 | 中 | スーツケースの機能を一覧比較｜どこまで必要? | suitcase-feature-compare | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6000 | 比較ページ |  | 未着手
6 | 新機能PR | リベティ 多機能 スーツケース 新機能 | 話題化 | 小 | 低 | 【新発売】キャスターロック搭載の多機能アルミを発表 | prtimes-multifunction | ③PR TIMES | 北野 | 1500 | 自社ブログ→EC |  | 未着手
凡例：アンバー列(公開予定日・ステータス)を随時更新。運用タイプ/担当/難易度/Vol/ステータスはプルダウン選択。Vol目安=大中小(正確値はキーワードプランナーで確認)。

## ジップタイプスーツケース
ジップタイプスーツケース
ターゲット：軽さ・価格・使い勝手重視の層／訴求：軽量・拡張・機内持ち込み・キャリーケース
No. | 対策KW(主) | 掛け合わせビッグワード | 検索意図 | Vol目安 | 難易度 | 記事タイトル案 | URLスラッグ | 運用タイプ | 担当 | 想定文字数 | CTA・リンク先 | 公開予定日 | ステータス
1 | スーツケース 軽量 | 軽量 スーツケース ジッパー | 軽さ重視 | 大 | 高 | 軽いスーツケースならジップタイプ｜軽量の理由と選び方 | zip-lightweight | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4000 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
2 | キャリーケース | キャリーケース 軽量 拡張 | 比較 | 大 | 高 | 拡張できるキャリーケース｜荷物が増えても安心の1台 | expandable-carrycase | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
3 | スーツケース ファスナー フレーム 違い | ジッパー フレーム 比較 | 比較検討 | 中 | 中 | ジッパーvsフレーム徹底比較｜初めてはどっち? | zip-vs-frame | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6000 | 比較ページ |  | 未着手
4 | 機内持ち込み | 機内持ち込み 軽量 スーツケース | CV近 | 大 | 高 | 機内持ち込み最軽量級｜LCCでも安心のジップタイプ | zip-carryon-light | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
5 | スーツケース コスパ | コスパ スーツケース おすすめ | 価格重視 | 中 | 中 | コスパ最強スーツケース比較｜安くて丈夫を見抜く | cospa-suitcase | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6000 | 比較ページ |  | 未着手
6 | 新色PR | リベティ ジップ スーツケース 新色 | 話題化 | 小 | 低 | 【新色発売】軽量ジップスーツケースにカラー追加 | prtimes-zip-color | ③PR TIMES | 北野 | 1200 | 自社ブログ→EC |  | 未着手
凡例：アンバー列(公開予定日・ステータス)を随時更新。運用タイプ/担当/難易度/Vol/ステータスはプルダウン選択。Vol目安=大中小(正確値はキーワードプランナーで確認)。

## 留学アウトドアスーツケース
留学アウトドアスーツケース
ターゲット：留学・長期・アウトドア層／訴求：大容量・丈夫さ・大型キャリーケース
No. | 対策KW(主) | 掛け合わせビッグワード | 検索意図 | Vol目安 | 難易度 | 記事タイトル案 | URLスラッグ | 運用タイプ | 担当 | 想定文字数 | CTA・リンク先 | 公開予定日 | ステータス
1 | スーツケース 留学 | 留学 スーツケース おすすめ 大容量 | 長期渡航・CV近 | 中 | 中 | 留学スーツケースの選び方｜大容量・預け入れ完全ガイド | study-abroad-suitcase | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 5500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
2 | スーツケース 大型 | 大型 スーツケース 長期旅行 | 大容量ニーズ | 中 | 中 | 大型スーツケース比較｜長期・留学で失敗しない容量選び | large-suitcase-compare | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 6500 | 比較ページ |  | 未着手
3 | スーツケース 何リットル 留学 | 留学 スーツケース 容量 目安 | サイズ迷い | 小 | 低 | 留学は何リットル?滞在期間別の容量早見表 | study-abroad-liter | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 3500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
4 | スーツケース 丈夫 大型 | 丈夫 大型 スーツケース アウトドア | 耐久重視 | 小 | 低 | ハードに使っても壊れない大型スーツケース｜アウトドア対応 | outdoor-durable | ②第三者・アフィリ | 西岡 | 5000 | 比較ページ |  | 未着手
5 | キャリーケース 大型 | 大型 キャリーケース 海外 | 海外長期 | 中 | 中 | 海外長期滞在のキャリーケース選び｜移動もラクな大容量 | large-carrycase-overseas | ①自社・写真広告 | 雪乃 | 4500 | 自社EC 商品ページ |  | 未着手
6 | 留学特集PR | リベティ 留学 スーツケース 特集 | 季節話題 | 小 | 低 | 【留学シーズン】大容量アウトドアスーツケースを提案 | prtimes-study-abroad | ③PR TIMES | 北野 | 1500 | 自社ブログ→EC |  | 未着手
凡例：アンバー列(公開予定日・ステータス)を随時更新。運用タイプ/担当/難易度/Vol/ステータスはプルダウン選択。Vol目安=大中小(正確値はキーワードプランナーで確認)。

## ④ スケジュール
公開スケジュール（90日ロードマップ）
『まず面を取る→検証で信頼→広告で加速』の順。週1〜2本を継続。日付は着手時に確定させる。
週 | 期間の目安 | フェーズ | 公開する記事(例) | 対象商品 | 運用タイプ | 担当 | 広告アクション
W1-2 | 〜Day14 | 土台 | 選び方ピラー＋著者プロフィール整備／PR表記ルール確定 | 全商品 | ①/監修 | 北野
W3-4 | 〜Day30 | 面取り① | フロントオープンPC／軽量ジップ／多機能とは | PC/ジップ/多機能 | ①自社・写真広告 | 雪乃
W5-6 | 〜Day42 | 信頼① | ボーケン試験検証記事(アルミ)／PR TIMES配信 | クラシック/多機能アルミ | ②/③ | 西岡・北野 | 写真広告バナー入稿
W7-8 | 〜Day56 | 面取り② | 機内持ち込み対応表／留学容量ガイド | PC/多機能/留学 | ①自社・写真広告 | 雪乃 | Google写真広告 開始
W9-10 | 〜Day70 | 比較・収益 | 多機能おすすめ比較／出張比較(アフィリ) | 多機能/PC | ②第三者・アフィリ | 西岡 | アフィリ提携・計測開始
W11-12 | 〜Day84 | 拡張・話題 | ジッパーvsフレーム／新色・留学特集PR | ジップ/留学 | ②/③ | 西岡・北野 | P-MAX 拡張
W13〜 | Day85〜 | 改善 | GA4/Search Consoleで勝ち記事をリライト→上位化 | 全商品 | 全タイプ | 全員 | ROAS見て予算再配分

## ⑤ AI検索対策(LLMO)
AI検索対策(LLMO/AEO)｜ChatGPT等に『リベティ』を拾わせる
生成AIは「引用しやすい一次情報・明快な構造・第三者言及」を好む。SEOと両輪で仕込む。
Q&A・定義文で書く | AIは明快な定義・箇条書きをそのまま引用しやすい | 各記事にFAQと『◯◯とは』の一文要約を必ず入れる | 全記事 | 雪乃 | 高
構造化データ(Schema) | AI/検索がエンティティを正確に認識 | Product/FAQ/Review/BreadcrumbのJSON-LDを実装 | 全記事 | 西岡 | 高
一次情報(独自データ) | AIは「出典になれる」独自データを引用しやすい | ボーケン試験結果・自社調査を数値で公開 | 検証記事 | 西岡 | 高
第三者言及を増やす | AIは複数ソースで言及される対象を推奨しやすい | PR TIMES配信→メディア転載→被リンク/言及を蓄積 | ③PR TIMES | 北野 | 高
エンティティ一貫性 | 「リベティ=多機能スーツケース」の関連を学習させる | 社名/商品名/特徴の表記を全媒体で統一 | 全媒体 | 北野 | 中
比較表を載せる | AIは表を要約・引用しやすい | 主要スペックの比較表を各カテゴリに設置 | 比較記事 | 西岡 | 中
著者情報(E-E-A-T) | 誰が書いたかが信頼源として評価される | 著者プロフィール・監修者・更新日を明記 | 全記事 | 北野 | 中
llms.txt / 明快なsite構造 | AIクローラが要点を取得しやすい | 主要ページ要約のllms.txt設置・内部リンク整理 | サイト全体 | 西岡 | 低